Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy

UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

zawarta w dniu …………………… w Szczytnie pomiędzy Powiatem Szczycieńskim 
z siedzibą w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

reprezentowanym przez Zarząd w osobach:

- Jarosław Matłach - Starosta Szczycieński

- Marcin Nowociński - Wicestarosta

przy kontrasygnacie Agnieszki Gałązki – Skarbnika Powiatu

zwanym dalej „Zamawiającym"

NIP: 745-18-11-678               REGON: 510742534

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez osoby:

- ………………………………………………..

- ………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą"

NIP: …………………..       REGON: …………………………..

została zawarta umowa o następującej treści:

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na budynek archiwum przy ul. Wincentego Pola 4 w Szczytnie, 
na działce nr 229/1 obręb 5 M. Szczytno”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową budowlano-wykonawczą, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanymi dalej „Dokumentacją Projektową”, Decyzją pozwolenia na budowę, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną;

- wyposażenie pomieszczeń zgodnie z Dokumentacją Projektową;

- opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej w 2 egz.;

- uzyskanie prawomocnej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z przekazaniem obiektu w użytkowanie Zamawiającemu.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wykonalną decyzję pozwolenia na budowę.

- Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Integralną częścią umowy są: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oferta, harmonogram rzeczowo-finansowy.

§ 2

Terminy realizacji przedmiotu umowy

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokólarnie plac budowy w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.

- Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

- Zakończenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi do dnia  20 lutego 2017 r.

- Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

§ 3

Zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzoną do realizacji Dokumentacją Projektową oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy Dokumentację Projektową 
w 1 egzemplarzu w dniu podpisania umowy.

- Wykonawca dostarczy harmonogram rzeczowo-finansowy w dniu podpisania umowy.

- W przypadku zaistnienia przyczyny powodującej zmianę harmonogramu robót Wykonawca jest zobowiązany do złożenia uaktualnionego harmonogramu do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 7 dni od powzięcia informacji o zmianie.

- W dniu podpisania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kserokopie uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie i  aktualne wpisy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osób odpowiedzialnych 
za kierowanie robotami budowlanymi, potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz oświadczenia o objęciu kierownictwa budowy i kierownictwa poszczególnych robót.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt zagospodarowania i organizacji placu budowy łącznie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał pełnej analizy Dokumentacji Projektowej zadania inwestycyjnego, zapoznał się z warunkami realizacji robót poprzez wizję lokalną, wykonał niezbędne pomiary z natury oraz, że nie wnosi uwag i żadnych zastrzeżeń do Dokumentacji Projektowej i przyjmuje ją do realizacji.

- Wykonawca oświadcza, że za oferowaną cenę ryczałtową osiągnie efekt rzeczowy 
w postaci realizacji całości robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia,
uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu i przekazania obiektu 
w użytkownie Zamawiającemu. Wykonawca oświadcza, że przewidział wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę zamówienia.

- Wykonawca nie będzie mógł żądać zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, w szczególności z tego tytułu, iż nie przewidział wszystkich robót niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, składających się na roboty nieuwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia.

§ 4

Cena i warunki płatności

- Ryczałtowa cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi …………………….. zł brutto, słownie: ………………………………………………….............................. złotych brutto.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z Dokumentacji Projektowej, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym koszty związane
z przekazaniem obiektu do użytkowania i sporządzeniem dokumentacji powykonawczej (jeżeli zajdzie taka potrzeba) oraz uwzględnia ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy 
za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z realizacją robót określonych w umowie.

- W cenie ryczałtowej Wykonawca uwzględnił między innymi koszty:

- czynności przygotowania inwestycji, czynności dotyczące uzgodnień i procedur;

- koszty wykonania robót budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

- koszty związane z przygotowaniem właściwych dokumentów do uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie;

- koszty realizacji czynności nie będących robotami budowlanymi, a które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: badania geologiczne, uzgodnienia, procedury, warunki;

- robót przygotowawczych, demontażowych, wykończeniowych, porządkowych, zorganizowania i zagospodarowania terenu budowy, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru gruntu, gruzu;

- koszty utrzymania zaplecza budowy;

- koszty związane z dostarczaniem wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, telefonu, naprawy, uszkodzeń, awarii w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

- dozorowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, zajęcia ulic, placów 
i chodników;

- koszty składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci;

- koszty związane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych wynikających z lokalizacji terenu budowy;

- wykonania projektów organizacji ruchu na czas budowy, bieżących napraw dróg dojazdowych oraz dróg, przez które zostanie wyznaczony objazd;

- koszty związane z odbiorami wykonanych robót, zorganizowania i przeprowadzenia prób, badań, odbiorów, koszty pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie 
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w Dokumentacji Projektowej oraz na wezwanie przedstawicieli Zamawiającego;

- koszty ponoszone w okresie rękojmi i gwarancji.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawca nie może żądać podwyższenia  wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności, koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót stanowiących przedmiot zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 ulegnie obniżeniu o kwotę wyliczoną w oparciu o ograniczony zakres robót przy zastosowaniu składników cenotwórczych (cen i narzutów) określonych w kosztorysach ofertowych, na podstawie których Wykonawca wyliczył cenę oferty.

- Strony postanawiają, że rozliczenie robót odbywać się będzie fakturami częściowymi 
za wykonane i zakończone elementy wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu. Częściowe finansowanie elementów robót następować będzie do wysokości 90% wynagrodzenia określonego w ust. 1. Zapłata za pozostałe 10% wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego robót, w terminie do 30 dni po dostarczeniu faktury końcowej.

- Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru wykonanych 
i zakończonych elementów robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, kierownika budowy i zaakceptowanych przez przedstawicieli Zamawiającego. Jeżeli w części roboty zostały wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę protokół odbioru podpisuje również Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzony tak jak w przypadku odbioru częściowego.

- Wykonawca  będzie wystawiać  faktury wg poniższych danych:

Nabywca: Powiat Szczycieński, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno,

NIP: 745-18-11-678.

- Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze.

§ 5

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy

- Przedstawicielem ze strony Zamawiającego na budowie będzie: …………………….........

tel. ……………………… e-mail: ……………………………………..

- Po podpisaniu umowy Zamawiający wskaże Wykonawcy na piśmie Inspektorów upoważnionych do nadzoru inwestycyjnego ze strony Zamawiającego.

- Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

- Inspektor Nadzoru uprawniony jest do kontroli i wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i Dokumentacją Projektową wykonania przedmiotu umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy: ………………………………….………, tel. ………………, e-mail: ………………..…..

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ustanowieniu nadzoru autorskiego nad realizacją robót.

§ 6

Organizacja budowy i związane z tego tytułu zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłego dozoru prowadzonych robót przez Kierownika budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną Dokumentacją Projektową, zasadami sztuki budowlanej i przepisami prawa, 
w szczególności ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  poniesienia kosztów wprowadzenia 
go w życie. Wykonawca uzyska w Urzędzie Miasta lub odpowiednim Zarządzie Dróg pozwolenia na dojazd i wyjazd z budowy samochodów używanych przez Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i p.poż przez jego pracowników, właściwe zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami trzecimi, oraz za szkody materialne wyrządzone osobom trzecim podczas prowadzenia robót.

- Wykonawca z dniem przekazania terenu budowy w pełni ponosi odpowiedzialność 
za wszystkie zdarzenia mające miejsce na placu budowy.

- Wykonawca utrzymuje porządek na terenie budowy w czasie realizacji prac zapewniając bezpieczeństwo na i wokół terenu budowy.

- Wykonawca jest obowiązany umieścić na budowie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną budowy.

- Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

- W czasie realizacji robót, Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze 
i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z terenu budowy odpadów materiałowych 
i gruzu zgodnie z Ustawą z dnia  14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2013r.  poz. 21).

- Wykonawca z dniem przekazania terenu budowy przejmuje pełną odpowiedzialność 
za znajdującą się w obrębie planu budowy infrastrukturę techniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt przygotować składowiska materiałów, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracowników, po ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt zasilenie placu budowy w energię elektryczną i wodę. Wykonawca uzyska niezbędne uzgodnienia z dostawcami mediów.

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty niezbędne ze względu
na bezpieczeństwo, zabezpieczenie przed awarią lub ochroną mienia.

- Do czasu zakończenia odbioru końcowego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

- W przypadku przerwania robót Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji robót, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego obciąża Wykonawcę.

- Wykonawca zapewnia na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do otworzenia zniszczonych lub uszkodzonych dróg, chodników, terenów zielonych, innych obiektów (rzeczowo 
i finansowo) oraz naprawy ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, w tym przedstawicielom biura projektów, autora dokumentacji projektowej, pracownikom organów nadzoru budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały, o których mowa w ust. 22 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

- Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakościowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest te badania przeprowadzić.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Zamawiający dokona w terminie 3 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do Dziennika Budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania terenu Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

§ 7

Wspólna realizacja Umowy

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców.

- Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Liderem, o którym mowa w ust. 2-4 będzie: ……………………………………………….

tel. …………………………………, e-mail: ……………………………………………..

- Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

§ 8

Podwykonawstwo

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom, w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.

- Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca  lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

  - niespełniającej wymagań określonych w SIWZ,

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane   przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od  dnia jej zawarcia.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie powyższe, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowach, o których mowa w ust. 7 i 8 jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonych umów 
o podwykonawstwo, określonych w ust. 6 i 7 w terminie 7 dni od daty ich przedłożenia, oznacza akceptację ich przez Zamawiającego.

- Przepisy w/w stosuje się do zmian w umowach o podwykonawstwo.

- Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i o zapłatach dla Podwykonawców.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia    przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wobec których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niniejszego zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Wykonawca składając fakturę częściową za wykonane roboty, które w części zostały wykonane przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w protokółach odbioru stanowiących załącznik do faktury dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Protokóły odbioru potwierdzają przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Zapłata na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców musi następować w etapach analogicznych do etapów zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zapłata należności w całości zostanie  przekazana na rzecz Wykonawcy pod warunkiem:

  - złożenia w terminie 10 dni od daty złożenia faktury Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tych Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, albo kserokopii przelewów potwierdzonych przez bank, wraz z zestawieniem kwot, które były należne z tej faktury Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

  - w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę, w określonym w pkt. 1 terminie, oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, albo kserokopii potwierdzonych przez bank przelewów, Zamawiający zatrzyma kwotę należną Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, równą sumie kwot z nie przedstawionych dowodów opłat,  do czasu spełnienia warunku określonego w pkt. 1.

  - W przypadku faktury końcowej, z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca w terminie 10 dni przed upływem terminu płatności faktury końcowej przez Zamawiającego złoży oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, że wszelkie należności z tytułu zrealizowanych przez nich części zamówienia zostały opłacone. 
Nie przekazanie przez Wykonawcę w/w dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

§ 9

Odbiór końcowy

1. Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość robót 
do odbioru wpisem do Dziennika Budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 1, w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zawiadamiając o tym Wykonawcę, jeżeli uzna, 
że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności 
i prawidłowości dokumentacji powykonawczej wymaganej do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad lub usterek na swój koszt. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad lub usterek powinno być stwierdzone protokólarnie.

- W razie stwierdzenia wad lub usterek, które obniżają zdolność użytkową i które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może w toku czynności odbioru:

- jeżeli wady lub usterki umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej robót,

- jeżeli wady lub usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych 
i odszkodowań na zasadach określonych w § 13 niniejszej umowy.

- W razie stwierdzenia wad lub usterek nadających się do usunięcia, Zamawiający może zażądać usunięcia wad lub usterek, wyznaczając odpowiedni termin, a terminem odbioru 
w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad lub usterek.

- Wykonawcy zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiającemu na 7 dni roboczych przed terminem zgłoszenia do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust.2 
pkt 1 umowy.

- Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu łącznie z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego następujące dokumenty: świadectwo charakterystyki energetycznej, kartę gwarancyjną, oryginał dziennika budowy, powykonawcze pomiary geodezyjne, protokóły odbioru technicznego instalacji sanitarnych, protokóły dopuszczenia 
do użytkowania  instalacji i urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu, badanie wody, protokóły prób szczelności instalacji sanitarnych, protokóły odbioru technicznego instalacji elektrycznych, pomiary instalacji elektrycznych (skuteczności zerowania, oporności izolacji, oporności instalacji odgromowej i uziemień), pomiary instalacji teletechnicznych, protokoły z przeprowadzonych sprawdzeń i badań, rozruchu technologicznego instalacji i urządzeń, protokół z odbioru instalacji wentylacyjnych 
i kominowych, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi normami, oświadczenie kierownika budowy 
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania- ulicy, sąsiedniej nieruchomości, oświadczenie kierownika budowy, 
że wbudowane materiały budowlane zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz że posiada na potwierdzenie tego odpowiednie dokumenty, oświadczenia kierownika robót sanitarnych i robót elektrycznych oraz inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Zamawiający dokona w trakcie trwania okresu  rękojmi przeglądu wykonanych robót.

- Odbiór polegać będzie na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad lub usterek zaistniałych w okresie  rękojmi.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. kwotę  ……………….. zł            słownie: ………………………………………………..…………………………… złotych.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie: ……………….

- Strony ustalają, że:

- 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót,

- 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Bieg terminu zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozpocznie się po usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi za wady lub usterki, potwierdzonych protokólarnie.

§ 11

Ubezpieczenie

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, aktualnej  opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na pełny okres realizacji niniejszej umowy 
w wysokości co najmniej wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie do dnia zakończenia okresu gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego przedłoży dowód zawarcia umowy 
o której mowa w ust. 1.

§ 12

Rękojmia

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu ……………. miesięcy  rękojmi za wady lub usterki na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania protokółu końcowego.

  - O wykryciu wad lub usterek w okresie rękojmi Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady lub usterki strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady lub usterki.

  - W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad lub usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 14 dni, jeżeli będzie 
to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

  - W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek w okresie rękojmi, 
w uzgodnionym terminie, Zamawiający ma prawo zlecenia usunięcia wad lub usterek, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

  - Po upływie okresu rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania rękojmi.

§ 13

Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 10% wartości zamówienia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy 
w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

- w wysokości 0,1% wartości zamówienia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od wymaganego terminu wykonania umowy;

- w wysokości 0,1% wartości zamówienia brutto określonego w § 4 ust. 1 za zwłokę
w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek;

- w wysokości 500,00 zł - za każdy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

- w wysokości 1 000,00 zł - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

- w wysokości 1 000,00 zł - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

- w wysokości 2 000,00 zł - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości zamówienia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych mu kar umownych z bieżącej należności Wykonawcy.

§ 14

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

- Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy:

- zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku:

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych (np: intensywne opady deszczu, śniegu, powódź, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza), udokumentowanych wpisami do dziennika budowy, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru;

- wystąpienia siły wyższej, której skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec
(np. klęski żywiołowe, strajki generalne) oraz  akty władzy ustawodawczej
 i wykonawczej;

- odkrycia na terenie budowy wszelkich wykopalisk oraz innych pozostałości 
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym;

- wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji 
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

- gdy wystąpi konieczność wykonania  zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, którego wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;

- wstrzymaniem robót przez Zamawiającego;

- koniecznością wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego.

W w/w przypadkach maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy udokumentowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego.

- skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zakończenia przez Wykonawcę robót budowlanych przed terminem określonym w umowie, 
a Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi zgodę na odebranie robót budowlanych wcześniej niż planował;

- zmianę w trakcie realizacji robót osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w szczególnych przypadkach udokumentowanych przez Wykonawcę, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą spełniać warunki określone  w SIWZ;

- zmianę w trakcie realizacji robót Podwykonawców, którzy realizują części zamówienia wskazane w ofercie Wykonawcy i spełniają warunki określone w SIWZ,   w szczególnych przypadkach udokumentowanych przez Wykonawcę;

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcom, którzy spełniają warunki określone w SIWZ innej części zamówienia niż wskazana w ofercie Wykonawcy;

- zmiany kolejności wykonywania robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w uzasadnionych przypadkach;

- Zamawiający dopuszcza, w razie konieczności wykonanie robót zamiennych, które będą niezbędne do wykonania całości robót i uzyskania efektu użytkowego, których wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w przedmiocie zamówienia 
i nie zmieni wynagrodzenia należnego Wykonawcy;

- zmiana zakresu robót i wynagrodzenia, w przypadku zaniechania wykonania części robót określonych w Dokumentacji Projektowej, jeżeli zmiana taka podyktowana zostanie okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub wykonania w ich miejsce innych robót tzw. robót zamiennych;

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany technologii wykonania elementów robót i urządzeń pod warunkiem, że zmiany te będą równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od przewidzianych w projekcie, korzystne dla Zamawiającego, 
w szczególności powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego 
na eksploatację wykonanego przedmiotu umowy, poprawienie parametrów technicznych. Zmiany mogą być wprowadzone po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem pod warunkiem, że zmiany nie spowodują  wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Na podstawie art. 142 ust. 5 zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Zmiany o których mowa w pkt. 10 mogą być wprowadzone nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają te zmiany.

- Przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 pkt. 10, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie szczegółowe 
i wyczerpujące informacje dotyczące wpływu zmian stawki podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszt wykonania zamówienia oraz propozycję podwyższenia wynagrodzenia o minimum wynikające ze stosownych przepisów, z których wynikają te zmiany.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo analizy czy w ogóle nastąpił a jeżeli tak, 
to w jakim stopniu nastąpił wzrost kosztów wykonania zamówienia.

- Uzgodniona między stronami zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi 
w formie aneksu do umowy.

§ 15

Odstąpienie do umowy

- Oprócz wypadków wymienionych w przepisach księgi III tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- stwierdzenia istotnego, mającego zasadniczy wpływ na przedmiot umowy, niewykonywania obowiązków przez Wykonawcę.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest:

- do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy,

- zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 16

Rozstrzyganie sporów

- Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.

- W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Postanowienie końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA